1. Общее положение

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций цивилизации 21 века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает новая информационная среда обитания и жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно поэтому перед системой образования, сегодня встаёт новая проблема – подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде обитания. Создание единого информационно-образовательного пространства на основе использования новейших технологий является в настоящее время наиболее перспективным направлением развития российской системы образования и главной задачей, решение которой определяет успех внедрения информационных технологий в образование на всех его уровнях.

Сегодня на первый план выходит не передача суммы знаний, накопленных человечеством, а технология оперативного поиска, осмысления, преобразования, хранения и передачи информации, а также технология постановки проблем для исследования и поиска их решения. Единое информационное пространство школы - это система, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администрация, преподаватели, ученики и их родители. Этой связи в наибольшей степени на сегодняшний день способствуют система электронных журналов и дневников. Информационное образовательное пространство школы – это управляемая и динамично развивающаяся с учетом современных тенденций модернизации Российского образования система эффективного и комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг всем субъектам процесса обучения, являющаяся частью единого информационного образовательного пространства Российской Федерации. Первым шагом в этом направлении  является внедрение электронного журнала.

Электронный школьный журнал – это новый стандарт информатизации школы в ближайшем будущем. Он позволяет школе встать на современную ступень Информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), соответствовать всем ее требованиям.

Электронный журнал осуществляет контроль количества и полноты выставляемых оценок, обеспечивающий корректную аттестацию учащихся. Классный руководитель и администрация школы имеют инструменты контроля и диагностики успеваемости класса по каждому предмету, по отдельным классам, по каждому учителю и по каждому ученику, что способствует своевременному выявлению учебных и других проблем учащихся; их ликвидации посредством целенаправленных действий; прогнозированию дальнейшей деятельности учителя и ученика по повышению качества предметной обученности. Внедрение электронных журналов и дневников в образовательный процесс будет способствовать: большей осмысленности, определенности, целенаправленности и осознанности; активизации познавательной деятельности учащихся и осуществлению реального личностно-ориентированного обучения; повышению качества образования.

Цель программы - обеспечить повышение качества образования в образовательном учреждении за счет  расширения  использования информационных ресурсов и компьютерных технологий в обучении.

Задачи единого информационного пространства:

1. Организация доставки информации, полученной из внешних источников, внутри учебного заведения.

2. Внедрение компьютерных технологий в информационно-управленческую деятельность образовательного учреждения.

3. Повышение эффективности образовательного процесса.

4. Повышение качества обучения.

5. Распространение и обобщение опыта учителей через участие, в том числе и в интернет - формах.

Ожидаемые эффекты от внедрения Единого информационно-образовательного пространство школы:

педагогическим кадрам:

- совершенствование умений в применении ИКТ-средств в профессиональной деятельности;

- развитию педагогического опыта и инициатив в области использования информационных технологий в образовательном процессе;

- повышению профессионального мастерства педагогов через обмен опытом с коллегами,

администрации школы:

- в управлении образовательным процессом;

- изменению во взаимодействии с ближайшим окружением школы (родители, спонсоры, муниципальные органы власти, общественные организации) через школьный сайт и электронную почту.

учащимся:

- социализации и повышению уровня знаний учащихся;

- формированию ИКТ-компетентности.

Дорожная карта введения единого информационного пространства

в рамках проекта адресной методической помощи 500+

| № | Направления | Цели и задачи | Действия | Ответственные | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовое освоение информационно-коммуникационных технологий и соответствующих технических средств. | Ознакомление с предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей. Формирование группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения. Подготовка плана работ и комплекта нормативно-правовых документов. | 1. Обучение проведению дистанционных онлайн уроков, конференций, внеклассных мероприятий 2.Заполнение самого журнала данными по ученикам и учителям, расписание, нагрузка, 3.Создание классов и назначение классных руководителей, настройка самого журнала 4. Обучение учителей работе с электронным журналом 5. Выдача пригласительных кодов для родителей и учеников. | АУП, системный администратор | декабрь | Возможность -проведения онлайн уроков, -включения тестов с автоматической проверкой работ, Интеграция с другими информационными ресурсами, как ЯКласс, Скайсмарт и пр. с автоматической проверкой работы и автоматическим переносом оценок в журнал |
| 2 | Оснащение «неэлектронного» образовательного пространства | Выделение, обеспечение материальной, методической, информационной базы учебных кабинетов библиотеки, методического кабинета, школьного издательства, музея школы, кабинета психолога, спортивного зала ОУ | 1. Обеспечение компьютером рабочее место каждого учителя для повседневной работы 2. Установка электронного расписания уроков и дополнительного образования учащихся 3.Расширение возможностей формата демонстрации информации по деятельности ОУ | АУП, РУО АУП, системный администратор | Январь-март 2021 Январь-апрель | 100% обеспечение |
| 3 | Интернет – внутренняя локальная сеть. | Обеспечить оперативное доведения до всех структурных подразделений ОУ актуальной информации; организация оперативной связи с учебными кабинетами, библиотекой; | 4. Блок научно-продуктивной деятельности (информация о работе школьного научного общества, о приобретении учащимися профессиональных навыков, необходимых для жизни и работы в информационном обществе 5. Блок административно-хозяйственной деятельности (информация о формировании и тиражировании различных директивных документов, об автоматизированном планировании учебного процесса, о работе с классными журналами, об анализе и обеспечении здоровья учащихся, о психолого-педагогической диагностике). | АУП, системный администратор | Январь 2021 | Внедрение активных методов самообучения, базирующихся на информационной модели организации учебного процесса. |
| 4. | Интернет – доступ к информации | Обеспечить скоростной и защищенный доступ к информации , размещенной в мировой сети. Интернет | 1. Обучение умению вести поиск, проводить анализ и накопление ссылок на веб-ресурсы для различных групп пользователей, 2. Организовывать сопровождение качественного проведения дистанционного обучения учащихся 3. Расширение возможностей дистанционного повышения квалификации в соответствии с возникающими потребностями. | АУП, системный администратор | Апрель 2021г | Индивидуализация процесса обучения; внедрение новшеств, которые позволят улучшить усвоение информации учащимися и повысить их заинтересованность в образовании. |